## 7월 실행계획
7월 AdSense 광고 수익 실행 계획 (WBS 체크리스트)
목표: 7월 AdSense 수익 2배 ($2,850) ¦ 절대 원칙: 본문 광고 총높이 ≤ 30% — 과하게 가리기(도배) 절대 금지, 이탈률 나빠지면 즉시 축소
주차 | 날짜 / 구분 | 구분 | 할 일 · 확인할 데이터 | 완료
1주차 (7/2~7/6) · 개발 0 — 콘솔만으로 먼저 (자동광고 통제 재ON) | 7/2 (수) 콘솔에서 다 세팅 (개발 요청 없음) | 할 일 | 게재율 100% · 형식 전부 허용 · 차단 완화 확인
|  | 할 일 | 자동광고 다시 ON — 단, '광고 개수 상한'과 '광고 간 최소 간격'을 먼저 설정 (도배 방지)
|  | 할 일 | 반응형 디스플레이 광고단위 하나 미리 만들어 두기 (나중에 쓸 수도)
|  | 확인 데이터 | 기준선 기록: 오늘 수익·충족률·이탈률
| 7/3~7/6 매일 감시 (자동광고가 얌전한지) | 할 일 | 실제 모바일에서 광고가 본문 과하게 안 가리는지 눈으로 확인
|  | 할 일 | 도배처럼 보이면 개수 상한을 1개 더 낮추기
|  | 확인 데이터 | 수익 오르나 + 이탈률 유지되나 (매일)
2주차 (7/7~7/11) · 측정 → 판단 (개발 갈지 여기서 결정) | 7/7~7/9 1주 데이터로 판단 | 할 일 | 자동광고만으로 수익↑ & 이탈률 유지 & 도배 없음 → OK, 개발 최소화
|  | 할 일 | 부족하거나 배치가 맘에 안 들면 → 개발 요청 (아래 요청서 전달)
|  | 확인 데이터 | 자동광고 켜기 전 대비 수익·이탈률 변화
|  | 개발 요청서 | [요청①] 본문 인아티클: article_body의 인아티클(data-ad-slot=7441500343, format=fluid, layout=in-article)이 지금 '3번째 문단 뒤 1개'만 삽입됨 → 3번째 문단부터 5문단마다 1개씩, 본문당 최대 3개로. 기존 광고 속성 그대로 복제.
|  | 개발 요청서 | [요청① 가드] 광고 사이 최소 4~5문단 간격 유지 → 밀도 자연히 30% 밑. 문단 8개 미만이면 지금처럼 1개만.
|  | 개발 요청서 | [요청②] 고정 360×640 광고(data-ad-slot=3966951896, 인라인 width:360/height:640 고정=충족률 바닥 원인) → 인라인 크기 제거 + data-ad-format=auto + data-full-width-responsive=true 로 반응형 전환.
| 7/10~7/11 (개발 가기로 했으면) 요청 전달 | 할 일 | 위 요청서를 개발팀에 그대로 전달
|  | 할 일 | 수동 정밀 배치로 갈 거면 자동광고는 끌지 함께 결정
|  | 확인 데이터 | 목표 페이스($2,850) 되고 있나
3주차 (7/14~7/18) · (개발 갔으면) 정밀 인아티클 + 반응형 배포·튜닝 | 7/14~7/16 개발 반영 + 밀도 튜닝 | 할 일 | 개발 완료분 실제 모바일에서 확인 후 배포 (본문 과하게 안 가리는지)
|  | 할 일 | 밀도 미세조정으로 수익 최대·이탈 방어 지점 찾기
|  | 확인 데이터 | 자동광고 때보다 수익·경험이 나아졌나
| 7/17~7/18 최적점 고정 | 할 일 | 가장 잘 나온 설정(자동 vs 수동) 확정
|  | 확인 데이터 | 이탈률 방어되면서 수익 최대인 지점
4주차 (7/21~7/30) · 굳히기 + 결산 | 7/21~7/25 안정화 | 할 일 | 가장 잘 나온 설정으로 고정 · 매일 이상치만 감시
|  | 확인 데이터 | 목표 페이스 유지되나
| 7/28~7/30 월말 결산 | 할 일 | 목표 $2,850 대비 결산
|  | 할 일 | 8월 계획 수립 (축 = 트래픽 확대)
|  | 확인 데이터 | 월 수익 vs 목표 · 다음 달 레버는?